|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| uw kenmerk | ons kenmerk | bijlagen | verz.nr. | Datum  1/9/2020 |
|  |  |  |  |  |

**Gemeenteraad Brugge dd. 1/9/2020**

**Agendapunt 19 : herinrichting Werfplein – verrekening 1....**

Op dit punt zullen wij ons vanuit onze N-VA fractie onthouden. Verrekeningen in plus zijn nog steeds schering en inslag in onze stad, de rode draad. Sommige kunnen verantwoord worden, maar de meeste helemaal niet en zijn te wijten aan een onduidelijk en onvolledig bestek. Er was ook in dit dossier – lezen we -- geen geïntegreerde aanpak over de diverse betrokken diensten heen. Door de vorming van de cluster openbaar domein hopen wij dat de stad in de toekomst een **geïntegreerde aanpak** van dergelijke dossiers kan garanderen, waardoor alle kosten a priori kunnen voorzien worden bij de aanbesteding. In dit dossier gaan we terug **17 %** (29.632 €) boven het originele aannemingsbedrag.

Nu, is er nog een tweede verrekening op komst in dit dossier ?

Dank voor uw antwoord.

Vriendelijke groeten,

**Geert Van Tieghem**

N-VA-fractieleider

0474/96.97.34

[geert.vantieghem@n-va.be](mailto:geert.vantieghem@n-va.be)